## Presupuesto
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CHIMBO, EN LOS SECTORES CONE - CHOBO, DE LOS CANTONES YAGUACHI Y MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
DATOS GENERALES
LONGITUD DE PUENTE: | [5 empty] | 55.60m
LONGITUD DE VIA: | [5 empty] | 275.00m
ESPESOR DE BASE: | [5 empty] | 15cm
ESPESOR DE LA CARPETA ASFALTICA: | [5 empty] | 3" - 7.50cm
DISTANCIAS DE ACARREO DESDE LAS CANTERAS HACIA EL BARICENTRO DEL PROYECTO
PRESTAMO IMPORTADO | [5 empty] | 43 km
BASE CLASE I, SUB-BASE CLASE I, MATERIAL DE MEJORAMIENTO, ENROCADO | [5 empty] | 43 km
MEZCLA ASFALTICA | [5 empty] | 43 km
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
Nro. | Item | Codigo | Rubro/Descripción | Unidad | Cantidad
| 1 |  | PUENTE PEATONAL
| 1.1 |  | OBRAS PRELIMINARES
1 | 1.1.1 | 301-3(1)1E* | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE H.A. EXISTENTES | m3 | 10
2 | 1.1.2 | MR-8(1)E2 | DESALOJO DE ESCOMBROS (distancia hasta 20 km).. | m3 | 10
3 | 1.1.3 | 302-1 | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA | Ha | 0.23
4 | 1.1.4 | 301-2.04(2)6 | Desmontaje de estructura metálica existente | kg | 1111
5 | 1.1.5 |  | Remoción y reubicación de cercas de alambre de púas (5 hileras) | m | 175
| 1.2 |  | PROTECCION HIDRAULICA
6 | 1.2.1 | 304-1(3) | RELLENO COMPACTADO (compactador manual) | m3 | 1344.75
7 | 1.2.2 | 309-4(2)*p7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | m3-km | 57824.25
8 | 1.2.3 | 307-3(3)2 | LIMPIEZA DE CANALES o DESAZOLVE DE CAUCE (excavadora) (ancho >5m) | m3 | 4714.5
9 | 1.2.4 | 307-3(6) | LIMPIEZA DE CANALES o DESAZOLVE DE CAUCE (excavadora brazo largo) | m3 | 3771.25
10 | 1.2.5 | MR-8(1)*4 | DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION (distancia hasta 20 km) | m3 | 8485.75
11 | 1.2.6 | 508-(4A) | ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y RIVERAS DE RIOS - (D=0.30 a 0.60cm) | m3 | 4445.25
12 | 1.2.7 | 309-6(3)*e8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 35-75 KM | m3-km | 191145.75
13 | 1.2.8 | 606-1(1b) | GEOTEXTIL 1600NT | m2 | 7853.01
| 1.3 |  | SUBESTRUCTURA
14 | 1.3.1 | 303-2(2) | EXCAVACION Y DESALOJO (excavadora, volqueta ) | m3 | 1292
15 | 1.3.2 | 304-1(3) | RELLENO COMPACTADO (compactador manual) | m3 | 1033.6
16 | 1.3.3 | 309-4(2)*p7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | m3-km | 44444.8
17 | 1.3.4 | MR-8(1)*4 | DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION (distancia hasta 20 km) | m3 | 696
18 | 1.3.5 |  | Columna de hormigón fc=280 kg/cm2 para estabilización de suelos, profundidad hasta h=8 m, inc.perforación ø 150mm y varilla ø 25mm | m | 400
19 | 1.3.6 | 503-(3)C | HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" (f´c=180 kg/cm2) PARA REPLANTILLOS | m3 | 5.18
20 | 1.3.7 | 503(1)A | Hormigón estructural premezclado clase "A" (f´c=350 kg/cm2) (inc. encofrado) | m3 | 68.42
21 | 1.3.8 |  | Hormigón estructural clase "A" para accesos (escaleras y puentes) (fc=300 kg/cm2) (Inc. Inhibidor de corrosión y encofrado) | m3 | 58.98
22 | 1.3.9 | 504(1) | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (f´y=4200 kg/cm2) | Kg | 14489.28
23 | 1.3.10 |  | APOYO DE NEOPRENO FIJO TIPO POT 750kN (240X240X62) MM | u | 2
24 | 1.3.11 |  | APOYO DE NEOPRENO LIBRE TIPO POT 750kN (330X270X77) MM | u | 1
25 | 1.3.12 |  | APOYO DE NEOPRENO UNIDIRECCIONAL TIPO POT 750kN (440X290X96) MM | u | 1
| 1.4 |  | SUPERESTRUCTURA
26 | 1.4.1 |  | Losa de placa colaborante (Galvalumen e=0.75mm), Incluye hormigón fc=240kg/cm2 y malla electrosoldada | m2 | 111.2
27 | 1.4.2 | 505(2)A | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | Kg | 37259.56
28 | 1.4.3 | 505(3)A | FABRICACION DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 (inc. Inhibidor de corrosion) | Kg | 37259.56
29 | 1.4.4 | 505(4)a | MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | Kg | 37259.56
30 | 1.4.5 | 505(4)J3 | JUNTA DE DILATACION MODULOS DE (356x46x1830)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO) | m | 4
31 | 1.4.6 |  | Suministro e instalación de malla galvanizada para protección ( Malla 50-10). | m2 | 285.29
32 | 1.4.7 |  | PASAMANO METALICO (soporte Ø1 1/2", longitudinal Ø3") | m | 108
33 | 1.4.8 |  | Barandales de hormigón, incluye tubo galvanizado 3", inc. pintura esmalte para pilaretes | m | 182.08
| 1.5 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
34 | 1.5.1 | 706-(2)1 | REUBICACIÓN DE POSTES / H.A. DE ALUMBRADO (no inc. Desvestimiento) | u | 2
35 | 1.5.2 |  | Desmontaje de postes existente | u | 3
36 | 1.5.3 |  | Desmontaje de acometida monofasica de media tensión y estructuras existente | m | 230
37 | 1.5.4 |  | ACOMETIDA EN MEDIA TENSION AEREA ( 1F #2 ASCR) | m | 230
38 | 1.5.5 |  | Poste de hormigón 10m x 350 Kg, incluye tensor. | u | 2
39 | 1.5.6 |  | POSTE HORMIGON ARMADO DE 12 M x 500KG | u | 3
40 | 1.5.7 |  | Suministro e instalación de Transformador 15 kva csp | u | 1
41 | 1.5.8 |  | Suministro e instalación de luminaria LED de 100W | u | 4
42 | 1.5.9 |  | Suministro e instalacion del panel de control de luces | u | 1
43 | 1.5.10 |  | Suministro e instalación de luminaria sellada LED LED 2x9W T8 | u | 19
44 | 1.5.11 |  | Alimentador circuito de alumbrado 2#10+N#12 AWG CU THHN, incluye tuberia EMT 1/2" | m | 60
45 | 1.5.12 |  | Alimentador a panel de control de luces 2#8+N#12 AWG CU THHN | m | 15
| 2 |  | ACCESO
| 2.1 |  | CALZADA (MOV. TIERRAS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO)
46 | 2.1.1 | 303-2(1) | EXCAVACION SIN CLASIFICACION (empuje = 60 m) (con % relleno compactado) | m3 | 343.82
47 | 2.1.2 | MR-8(1)*4 | DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION (distancia hasta 20 km) | m3 | 34.38
48 | 2.1.3 | 304-1(2)* | MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (*) | m3 | 555.23
49 | 2.1.4 | 309-4(2)*p7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | m3-km | 23874.89
50 | 2.1.5 | 404-1(1)c | BASE CLASE 1 | m3 | 281.83
51 | 2.1.6 | 309-6(3)*B8 | TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM | m3-km | 12118.69
52 | 2.1.7 | 405-1*DB | IMPRIMACION ASFALTICA | m2 | 1821.6
53 | 2.1.8 | AUX-053-E | RIEGO DE LIGA | m2 | 1821.6
54 | 2.1.9 | 405-5*E3 | CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 cm (3") | m2 | 1822
55 | 2.1.10 | 309-6(3)*B8 | TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM | m3-km | 5875.95
| 2.2 |  | ACERAS
56 | 2.2.1 | 304-1(3) | RELLENO COMPACTADO (compactador manual) | m3 | 123.6
57 | 2.2.2 | 309-4(2)*p7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | m3-km | 5314.8
58 | 2.2.3 | 610-(1)C | BORDILLO DE H.S.F´C=210 KG / CM2.(0.20X0.55)M | m | 378.63
59 | 2.2.4 |  | Bordillo cuneta f´c = 210 kg/cm2 VH=0.11 m3/m | m | 413
60 | 2.2.5 | 610-(2)2 | ACERAS H.S. CLASE "B" (210 kg/cm2 ) VH=0.10 m3/m2 | m2 | 618
| 2.3 |  | DRENAJES
61 | 2.3.1 |  | Sumidero tipo buzón 1.00 x 0.60 x 0.80 (fc=280kg/cm2), incluye encofrado | u | 6
62 | 2.3.2 |  | TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURADA D=300 mm | m | 108
| 2.4 |  | SEÑALIZACIÓN
63 | 2.4.1 | 708-5 (1)D2 | Señales al lado de la carretera (600x600) | u | 12
64 | 2.4.2 | 708-5 (1)D11 | Señales al lado de la carretera (600x600 + 600x250) | u | 4
65 | 2.4.3 | 708-5 (1)I5 | Señales al lado de la carretera (1800x800) | u | 6
66 | 2.4.4 | 705-(3)A1 | MARCAS DE PAVIMENTO (Pintura+Microesferas) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS" | m2 | 55.85
67 | 2.4.5 | 705-(1)B1 | MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA/MICROESFERAS) LINEA CONTINUA (ancho: 12cm),UNA FRANJA | m | 275
68 | 2.4.6 |  | Reductor de velocidad con mezcla asfaltica en caliente con equipo liviano, incluye pintura de trafico de marcación | m2 | 126
69 | 2.4.7 | 309-6(3)*B8 | TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM | m3-km | 270.9
70 | 2.4.8 |  | Baranda en acera con parante de placa metalica cada 3m (4 hileras de tubo d=25mm y + hilera de tubo d=50mm), incluye base de hormigon de 25x25x40cm | m | 378.63
| 2.5 |  | PROTECCION HIDRAULICA
71 | 2.5.1 | 508-(4) | ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y RIVERAS DE RIOS | m3 | 1535.5
72 | 2.5.2 | 309-6(3)*e8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 35-75 KM | m3-km | 66026.5
| 3 |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
73 | 3.1 | 205-(1) | Agua para control de polvo | m3 | 500.03
74 | 3.2 | 201-(1) | BATERIA SANITARIA PORTATIL ( unidad x mes) | u | 12
75 | 3.3 | PMD-01 | TANQUE DE 55 GALONES (PARA BASURA) | u | 4
76 | 3.4 | 220-(02) | Reunion informativa con la comunidad | u | 2
77 | 3.5 | 310-(1) | ESCOMBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO) | m3 | 9215.4
78 | 3.6 | 217 (1 ) | MONITOREO DE RUIDO | u | 9
79 | 3.7 |  | Suministro e instalacion de señaletica ambiental (0.60X1.20m) | u | 2
80 | 3.8 | 215-(1) | ANALISIS QUIMICO DE CALIDAD DE AGUA | u | 2
81 | 3.9 | 216-(1) | MATERIAL PARTICULADO (ESTACION DE MEDICION DE POLVO) | u | 9
82 | 3.10 | 710-(3) | CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 LINEA) | m | 500
83 | 3.11 | 710-(2) | Poste pintado, Inc. base de hormigon | u | 14
84 | 3.12 | AUX-017 | REMOCION Y REUBICACION DE ARBOL (Inc. poda y transporte) | u | 4