## Cronograma Fisico
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CHIMBO, EN LOS SECTORES CONE - CHOBO, DE LOS CANTONES YAGUACHI Y MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
CRONOGRAMA FISICO DE TRABAJOS
TIEMPO EN
Meses
RUBRO | CANTIDAD | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
PUENTE PEATONAL
OBRAS PRELIMINARES
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE H.A. EXISTENTES | 10 | 1550.6
DESALOJO DE ESCOMBROS (distancia hasta 20 km).. | 10 | 66.3
DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA | 0.23 | 37.8143
Desmontaje de estructura metálica existente | 1111 | 655.49
Remoción y reubicación de cercas de alambre de púas (5 hileras) | 175 | 544.25
PROTECCION HIDRAULICA
RELLENO COMPACTADO (compactador manual) | 1344.75 | 6350.3129 | 6350.3129 | 6542.7467
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | 57824.25 | 6297.0608 | 6297.0608 | 6487.8809
LIMPIEZA DE CANALES o DESAZOLVE DE CAUCE (excavadora) (ancho >5m) | 4714.5 | 2115.8676 | 2115.8676 | 2179.9848
LIMPIEZA DE CANALES o DESAZOLVE DE CAUCE (excavadora brazo largo) | 3771.25 | 5164.7269 | 5164.7269 | 5321.2338
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION (distancia hasta 20 km) | 8485.75 |  |  |  |  | 28130.2612 | 28130.2612
ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y RIVERAS DE RIOS - (D=0.30 a 0.60cm) | 4445.25 |  |  |  |  | 53876.43 | 53876.43
TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 35-75 KM | 191145.75 |  |  |  |  | 38229.15 | 38229.15
GEOTEXTIL 1600NT | 7853.01 |  |  |  |  | 12447.0209 | 12447.0209
SUBESTRUCTURA
EXCAVACION Y DESALOJO (excavadora, volqueta ) | 1292 | 1191.87 | 1191.87 | 1191.87 | 1191.87
RELLENO COMPACTADO (compactador manual) | 1033.6 | 3697.704 | 3697.704 | 3697.704 | 3697.704
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | 44444.8 | 3666.696 | 3666.696 | 3666.696 | 3666.696
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION (distancia hasta 20 km) | 696 | 1153.62 | 1153.62 | 1153.62 | 1153.62
Columna de hormigón fc=280 kg/cm2 para estabilización de suelos, profundidad hasta h=8 m, inc.perforación ø 150mm y varilla ø 25mm | 400 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449
HORMIGON NO ESTRUCTURAL CLASE "E" (f´c=180 kg/cm2) PARA REPLANTILLOS | 5.18 | 184.1361 | 184.1361 | 184.1361 | 184.1361
Hormigón estructural premezclado clase "A" (f´c=350 kg/cm2) (inc. encofrado) | 68.42 | 3629.852 | 3629.852 | 3629.852 | 3629.852
Hormigón estructural clase "A" para accesos (escaleras y puentes) (fc=300 kg/cm2) (Inc. Inhibidor de corrosión y encofrado) | 58.98 | 3041.5986 | 3041.5986 | 3041.5986 | 3041.5986
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (f´y=4200 kg/cm2) | 14489.28 | 9961.38 | 9961.38 | 9961.38 | 9961.38
APOYO DE NEOPRENO FIJO TIPO POT 750kN (240X240X62) MM | 2 |  |  |  | 2612
APOYO DE NEOPRENO LIBRE TIPO POT 750kN (330X270X77) MM | 1 |  |  |  | 2499.11
APOYO DE NEOPRENO UNIDIRECCIONAL TIPO POT 750kN (440X290X96) MM | 1 |  |  |  | 4453.66
SUPERESTRUCTURA
Losa de placa colaborante (Galvalumen e=0.75mm), Incluye hormigón fc=240kg/cm2 y malla electrosoldada | 111.2 |  |  | 1944.521 | 1944.521 | 2003.4459
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | 37259.56 |  |  | 25697.9185 | 25697.9185 | 26476.6433
FABRICACION DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 (inc. Inhibidor de corrosion) | 37259.56 |  |  | 36518.0948 | 36518.0948 | 37624.7037
MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | 37259.56 |  |  | 9959.4804 | 9959.4804 | 10261.2828
JUNTA DE DILATACION MODULOS DE (356x46x1830)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO) | 4 |  |  | 494.7228 | 494.7228 | 509.7144
Suministro e instalación de malla galvanizada para protección ( Malla 50-10). | 285.29 |  |  |  |  | 2638.9325 | 2638.9325
PASAMANO METALICO (soporte Ø1 1/2", longitudinal Ø3") | 108 |  |  |  |  | 9878.76 | 9878.76
Barandales de hormigón, incluye tubo galvanizado 3", inc. pintura esmalte para pilaretes | 182.08 |  |  |  |  | 5029.0496 | 5029.0496
INSTALACIONES ELECTRICAS
REUBICACIÓN DE POSTES / H.A. DE ALUMBRADO (no inc. Desvestimiento) | 2 | [5 empty] | 598.48
Desmontaje de postes existente | 3 | [5 empty] | 189.06
Desmontaje de acometida monofasica de media tensión y estructuras existente | 230 | [5 empty] | 611.8
ACOMETIDA EN MEDIA TENSION AEREA ( 1F #2 ASCR) | 230 |  |  |  | 2532.3
Poste de hormigón 10m x 350 Kg, incluye tensor. | 2 | [5 empty] | 741.34
POSTE HORMIGON ARMADO DE 12 M x 500KG | 3 |  |  | 1303.89
Suministro e instalación de Transformador 15 kva csp | 1 | [5 empty] | 3117.65
Suministro e instalación de luminaria LED de 100W | 4 | [5 empty] | 579.04
Suministro e instalacion del panel de control de luces | 1 | [5 empty] | 330.58
Suministro e instalación de luminaria sellada LED LED 2x9W T8 | 19 | [5 empty] | 1332.66
Alimentador circuito de alumbrado 2#10+N#12 AWG CU THHN, incluye tuberia EMT 1/2" | 60 | [5 empty] | 1452
Alimentador a panel de control de luces 2#8+N#12 AWG CU THHN | 15 | [5 empty] | 418.05
ACCESO
CALZADA (MOV. TIERRAS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO)
EXCAVACION SIN CLASIFICACION (empuje = 60 m) (con % relleno compactado) | 343.82 |  |  | 501.9772
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION (distancia hasta 20 km) | 34.38 |  |  | 113.9697 | 113.9697
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (*) | 555.23 |  |  | 1621.2716 | 1621.2716
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | 23874.89 |  |  | 3939.3569 | 3939.3569
BASE CLASE 1 | 281.83 |  |  |  | 5740.8771
TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM | 12118.69 |  |  |  | 3877.9808
IMPRIMACION ASFALTICA | 1821.6 |  |  |  |  | 1985.544
RIEGO DE LIGA | 1821.6 |  |  |  |  | 874.368
CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 cm (3") | 1822 |  |  |  |  | 19987.34
TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM | 5875.95 |  |  |  |  | 1880.304
ACERAS
RELLENO COMPACTADO (compactador manual) | 123.6 |  |  |  |  | 884.358 | 884.358
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 30-65 KM | 5314.8 |  |  |  |  | 876.942 | 876.942
BORDILLO DE H.S.F´C=210 KG / CM2.(0.20X0.55)M | 378.63 |  |  |  |  | 7193.97 | 7193.97
Bordillo cuneta f´c = 210 kg/cm2 VH=0.11 m3/m | 413 |  |  |  |  | 3952.41 | 3952.41
ACERAS H.S. CLASE "B" (210 kg/cm2 ) VH=0.10 m3/m2 | 618 |  |  |  |  | 5864.82 | 5864.82
DRENAJES
Sumidero tipo buzón 1.00 x 0.60 x 0.80 (fc=280kg/cm2), incluye encofrado | 6 |  |  |  | 1686.42
TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURADA D=300 mm | 108 |  |  |  | 4932.36
SEGURIDAD VIAL
Señales al lado de la carretera (600x600) | 12 | [5 empty] | 2685.84
Señales al lado de la carretera (600x600 + 600x250) | 4 | [5 empty] | 998.32
Señales al lado de la carretera (1800x800) | 6 | [5 empty] | 2996.76
MARCAS DE PAVIMENTO (Pintura+Microesferas) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS" | 55.85 | [5 empty] | 322.813
MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA/MICROESFERAS) LINEA CONTINUA (ancho: 12cm),UNA FRANJA | 275 | [5 empty] | 412.5
Reductor de velocidad con mezcla asfaltica en caliente con equipo liviano, incluye pintura de trafico de marcación | 126 | [5 empty] | 4750.2
TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE Y H. ASFALTICO LONGITUD DE ACARREO DE 30-110 KM | 270.9 | [5 empty] | 86.688
Baranda en acera con parante de placa metalica cada 3m (4 hileras de tubo d=25mm y + hilera de tubo d=50mm), incluye base de hormigon de 25x25x40cm | 378.63 | [5 empty] | 33527.6865
PROTECCION HIDRAULICA
ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE PUENTES Y RIVERAS DE RIOS | 1535.5 |  |  |  |  | 18617.9375 | 18617.9375
TRANSPORTE DE MATERIAL ENROCADO-PIEDRA, LONGITUD DE ACARREO DE 35-75 KM | 66026.5 |  |  |  |  | 13205.3 | 13205.3
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Agua para control de polvo | 500.03 | 194.0116 | 194.0116 | 194.0116 | 194.0116 | 194.0116
BATERIA SANITARIA PORTATIL ( unidad x mes) | 12 | 494.208 | 525.096 | 494.208 | 525.096 | 494.208 | 555.984
TANQUE DE 55 GALONES (PARA BASURA) | 4 | 74.88
Reunion informativa con la comunidad | 2 | 460.31 |  |  |  |  | 460.31
ESCOMBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO) | 9215.4 | [5 empty] | 3870.468
MONITOREO DE RUIDO | 9 | 68.2992 | 72.5679 | 68.2992 | 72.5679 | 68.2992 | 76.8366
Suministro e instalacion de señaletica ambiental (0.60X1.20m) | 2 | 357.6
ANALISIS QUIMICO DE CALIDAD DE AGUA | 2 | 649.35 |  |  |  |  | 649.35
MATERIAL PARTICULADO (ESTACION DE MEDICION DE POLVO) | 9 | 332.9856 | 353.7972 | 332.9856 | 353.7972 | 332.9856 | 374.6088
CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 LINEA) | 500 | 60
Poste pintado, Inc. base de hormigon | 14 | 170.52
REMOCION Y REUBICACION DE ARBOL (Inc. poda y transporte) | 4 | 7665
INVERSIÓN MENSUAL |  |  |  | 67285.4437 | 55049.2977 | 137692.4101 | 143745.373 | 303518.1923 | 261964.3666
AVANCE PARCIAL EN % |  |  |  | 6.942% | 5.68% | 14.21% | 14.83% | 31.31% | 27.03%
INVERSIÓN ACUMULADA |  |  |  | 67285.4437 | 122334.7413 | 260027.1514 | 403772.5244 | 707290.7167 | 969255.0833
AVANCE ACUMULADO EN % |  |  |  | 6.942% | 12.62% | 26.83% | 41.66% | 72.97% | 100%